## Sheet1
晨会日报
班级 | HX1803 | 项目 | 传一慕课门户网站
组名 | 传一大狗队 | 组长 | 林春通 | 日期 2018年5月21日
姓名 | 昨日完成情况 | 遇到问题 | 解决方案 | 今日计划
林春通 | 1、课程购买完成一半 2、订单打印实现 | 进度太慢 | 项目截止后好好反思进度问题 | 完善课程购买功能，实现我的课程打印
王海龙 | 1基本完成订单结算和打印 2对应课程的课程详情页面打印 | 对应课程打印过程中对于如何安装事件委托区获取课程id有想法无法实现，思路：通过事件委托判断点击的是否为课程显示的div,是的话区查找子级下面的子级标签，获取隐藏域的value值。遍历课程数据进行判断 | 再创建节点的时候安装一个点击事件并添加链接地址，在地址后面添加上课程id，点击之后使用split()进行链接分割提取出id判断 | 尽可能地完成课程功能
陈建峰 | 视频页面完成一半 | 购买一系列流程无法正常实现，视频模块暂无，布局太丑 | 纠结过但最终还是放弃，进入视频页面，布局重新修改 | 视频页面布局功能完成
陈建川 | 1我的课程 2订单打印 3评论完成一半 | 构造函数里有一个等级的方法，但是获取的时候找不到 | 实例化出来的对象时有这个方法，但是存到本地存储中，因为使用了JSON.stringify()，被转型了，这个方法就没了，暂时将方法拿出来执行，将执行结果传进对象中； | 1金币充值功能 2积分兑换功能 3我的笔记 4课程详情页与视频页的链接跳转
邵婷婷 | 1排序 2关键词搜索完成一部分 | 1排序一开始使用for循环一直出错 2搜索功能不完善 | 1经过伙伴提醒使用sort()成功实现排序 2创建一个用于存储搜索课程的数组，执行页面跳转后进行判断打印搜索内容。 | 1完善搜索功能 2尝试实现三级联动功能
罗岚 | 完成课程包动态打印 | 暂无 |  | 实现排序分页功能
组员签字 | 林春通，王海龙，陈建峰，陈建川，邵婷婷 |  | 记录员 | 林春通