## Sheet1
HX1803班一阶项目慕课网站进度管控
组名 | 传一打狗队 |  |  |  |  | 组长 | 林春通 |  |  | 组员 |  | 林春通，邵婷婷，陈建川，罗岚，王海龙，陈建峰
| 第一里程碑：系统设计，数据结构设计 |  | 第二里程碑：广告特效模块 |  |  |  |  | 第三里程碑 ：课程模块 | [6 empty] | 第四里程碑： 个人中心模块 |  |  |  |  | 第五里程碑：视频模块
姓名 | 类的设计 | 本地存储设计 | 导航栏 底部信息 固定广告 | 登录 注册 | 轮播图 跑马灯 学霸墙 | 手风琴 推荐课程 | 首页其他布局 | 页面 布局 | 三级联动筛选 | 列表 分页 | 课程 搜索 | 排序 | 选项卡 | 评论评分 | 课程购买 | 订单打印 | 我的课程 | 学习记录 | 我的笔记 | 视频播放 | 选项卡 | 提问
林春通 | ✓ | ✓ | ✓ ✓ |  | ✓ ✓ ✓ | ✓ ✓ | ✓
邵婷婷 | ✓ | ✓ | ✓ ✓ |  | ✓ | ✓
陈建川 | ✓ | ✓ | ✓ ✓ |  | ✓ o | o ✓
罗岚 | ✓ | ✓ | ✓ ✓ o | o | ✓ o ✓ | ✓ o
王海龙 | ✓ | ✓ | ✓ ✓ | o | o o | o o | o
陈建峰 | ✓ | ✓ | ✓ ✓ | o | ✓ | o | o